| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Sơn Giang, ngày tháng 02 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn xã Sơn Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn huyện Hương Sơn;

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Sơn Giang năm 2025;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã (sau khi có ý kiến thống nhất của công chức chuyên môn liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn xã Sơn Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND xã chủ trì, làm đầu mối giúp UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và các Văn bản liên quan.

2. Các cán bộ, công chức liên quan trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng và chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 thuộc lĩnh vực mình phụ trách; báo cáo UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

3. Công chức Văn hóa kịp thời thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung, kết quả triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn xã.

4. Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Văn phòng UBND xã; Các công chức chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - UBND huyện; - TT Đảng ủy; TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2025 của UBND xã Sơn Giang)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Dự kiến sản phẩm | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo điều hành kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 của địa phương | Văn phòng UBND xã | Các công chức chuyên môn | Kế hoạch được ban hành | Trong tháng 02 năm 2025 |
|  | Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các công chức chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Văn phòng UBND xã | Các công chức chuyên môn | Các văn bản chỉ đạo | Thường xuyên trong năm 2025 |
| II | Rà soát, đánh giá TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2025 (ban hành kế hoạch riêng) | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC (có biểu chi tiết các TTHC đưa vào rà soát, đánh giá kèm theo kế hoạch). | Trong tháng 02 năm 2025 |
| 2 | Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đề xuất, đơn giản hóa TTHC. | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Các biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC và bảng tính toán chi phí tuân thủ TTHC, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC | Tháng 02 đến tháng 6 năm 2025 |
| 3 | Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC, xây dựng báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC gửi UBND huyện | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC. | Tháng 7 năm 2025 |
| III | Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Tự kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại địa phương | Tổ kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND xã | Các công chức chuyên môn | Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC gửi cấp trên | Thường xuyên trong năm 2025 |
| IV | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nhận, phân loại và chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính đến cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống phản ánh kiến nghị https://pakn.dichvucong.gov.vn | Văn phòng UBND xã | Các công chức chuyên môn | Phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý | Thường xuyên trong năm 2025 |
| 2 | Xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính theo quy định tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh | Văn phòng UBND xã | Các công chức chuyên môn | Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị gửi đối tượng phản ánh, kiến nghị và công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Chính phủ | Thường xuyên trong năm 2025 |
| V | Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; tăng cường xây dựng các tin, bài về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã | Công chức Văn hóa – Xã hội | Văn phòng UBND xã | Xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; đặt các bảng pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC tại một số địa điểm trên địa bàn xã. | Thường xuyên trong năm 2025 |
| 2 | Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Trang thông tin điện tử xã. | Công chức Văn hóa – Xã hội | Văn phòng UBND xã | Tin, bài được cập nhật lên Trang thông tin điện tử xã | Thường xuyên trong năm 2025 |
| 3 | Xây dựng các bảng pano, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã | Công chức Văn hóa – Xã hội | Văn phòng UBND xã | Các bảng pano, tờ rơi, tờ gấp được treo, cấp phát | Thường xuyên trong năm 2025 |
| VI | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC |  |  |  |  |
|  | Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận một cửa và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương | Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã | Các công chức chuyên môn | Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; trên Trang thông tin điện tử của địa phương | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa đối với TTHC đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP | Các công chức chuyên môn | Bộ phận một cửa xã | Hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 95% số hồ sơ tiếp nhận. | Các công chức chuyên môn | Bộ phận một cửa xã | Hồ sơ TTHC được số hóa thành phần và đính kèm file kết quả giải quyết | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Trên cơ sở Quy trình nội bộ TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, thực hiện cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Quy trình điện tử giải quyết TTHC được cập nhật lên phần mềm một cửa | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh | Công chức Tư pháp – Hộ tịch | Văn phòng UBND xã | Báo cáo kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của xã | Công an xã, các Thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã | Văn phòng UBND xã; Công chức Văn hóa – Xã hội | Báo cáo kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 06 | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | #### Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Báo cáo kết quả thực hiện | Trong năm 2025 |
|  | 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (toàn trình, một phần) và được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 70%; Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 90% | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra | Trong năm 2025 |
|  | Tối thiểu 70% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Báo cáo kết quả thực hiện | Trong năm 2025 |
|  | Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 70%. | Các công chức chuyên môn | Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | - Giải pháp kỹ thuật đáp ứng giao dịch và thanh toán trực tuyến - Số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai giao dịch thanh toán trực tuyến - Chức năng thống kê tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 95% trở lên | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Các TTHC được xử lý kịp thời, không để chậm; Văn bản xin lỗi vì để chậm giải quyết TTHC | Thường xuyên trong năm 2025 |
|  | Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Các lớp tập huấn | Trong năm 2025 |
|  | Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 | Văn phòng UBND xã | Các công chức chuyên môn | Các tồn tại hạn chế được khắc phục triệt để | Thường xuyên trong năm 2025 |
| VII | Chế độ thông tin, báo cáo |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (bao gồm báo cáo trên hệ Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ) | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Báo cáo gửi UBND tỉnh để tổng hợp | Định kỳ Quý I, II, III và cả năm theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ |
| 2 | Báo cáo đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan cấp trên | Các công chức chuyên môn | Văn phòng UBND xã | Báo cáo | Trong năm 2025 |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ